AMYGO.AI

RaaS 机器人即服务平台

产品需求文档（PRD）与 MVP v1.0 开发计划

首批接入擎朗 / 普渡清洁与配送机器人，并建设宇树表演机器人编排能力

产品愿景 客户提交一个“物理世界任务”，平台自动选择合适的站点、机器人、能力与执行路径，并可观察、可恢复、可审计。

| 文档版本 | 1.1（首批厂商与场景范围修订） |
| --- | --- |
| 目标版本 | RaaS MVP v1.0｜Commercial Service + Show Orchestration |
| 基线日期 | 2026 年 8 月 11 日（范围修订） |
| 内部 Demo | 2026 年 12 月 18 日 |
| 目标发布 | 2027 年 2 月 12 日 |
| 状态 | 范围修订评审基线 |
| 适用范围 | 产品、架构、研发、测试、交付、试点运营与厂商合作 |

内部资料｜未经授权不得对外传播

# 0. 文档控制与评审口径

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品工作名 | AMYGO RaaS Control Plane |
| 文档目标 | 定义首批擎朗、普渡、宇树接入的产品边界、功能需求、技术约束、开发节奏与发布门槛 |
| 首批产品线 | 商业清洁；餐厅送餐/回收；酒店送物；宇树舞台/展会表演 |
| 产品聚类 | A. 商用服务机器人运营；B. 表演机器人编排。两者共用主数据、身份、审计和运营底座 |
| 试点对象 | 2–3 个站点/场馆；3 个真实厂商适配器；8–25 台机器人；至少 4 类任务模板 |
| 研发基线 | 13–15 FTE；S0 + 11 个双周 Sprint + 1 个发布周；节假日预留缓冲 |
| 决策原则 | 云端只下发高层任务/Cue；导航、避障、运动控制、急停和动作安全留在本地 |

## 0.1 版本记录

| 版本 | 日期 | 状态 | 变更摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-11 | 原评审基线 | 以室内工业/仓储 AMR 与 Legacy Zeus 为首期重点 |
| 1.1 | 2026-08-11 | 范围修订基线 | 首批改为擎朗/普渡商业清洁、餐饮/酒店配送，以及宇树表演机器人；Legacy 降为非阻断工作流 |

## 0.2 批准角色

| 角色 | 批准内容 | 建议负责人 | 签署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务负责人 | 首个垂直、试点客户、预算与商业退出条件 | 待指定 | __________ |
| 产品负责人 | 范围、优先级、验收指标和版本路线 | 待指定 | __________ |
| 技术负责人 | 架构、接口、安全边界、技术债务 | 待指定 | __________ |
| 交付/运营负责人 | 站点准备、SAT、SLA 与支持流程 | 待指定 | __________ |

◆ 评审规则 所有“P0”需求均为 v1.0 发布阻断项；P1 在不影响关键路径时纳入，未完成可通过书面豁免进入后续版本；P2 默认不进入 v1.0。范围变更必须同时更新日期、人员或退出条件。

# 目录

| 01 | 1. 执行摘要与关键决策 |
| --- | --- |
| 02 | 2. 背景、机会与战略对齐 |
| 03 | 3. 产品定义、目标与成功指标 |
| 04 | 4. 用户角色与核心场景 |
| 05 | 5. MVP 范围、边界与依赖 |
| 06 | 6. 产品与技术架构 |
| 07 | 7. 领域模型与状态机 |
| 08 | 8. 功能需求清单 |
| 09 | 9. 控制台与体验要求 |
| 10 | 10. API、事件与适配器契约 |
| 11 | 11. 非功能需求与安全边界 |
| 12 | 12. 数据、分析与运营指标 |
| 13 | 13. Legacy MaaS 迁移方案 |
| 14 | 14. MVP v1.0 开发计划 |
| 15 | 15. 测试、发布与运维计划 |
| 16 | 16. 风险、决策门与后续路线图 |
| 17 | 附录 A–D：权限、接口、需求追踪与参考资料 |

# 1. 执行摘要与关键决策

RaaS MVP v1.0 的目标不是重做一套单一厂商“机器人 FMS”，而是建立统一的 Physical Service & Show Control Plane。首批产品覆盖擎朗、普渡的商业清洁、餐厅配送与酒店送物，以及宇树机器人在舞台、展会和品牌活动中的表演编排。平台对上接收清洁计划、配送订单、酒店服务请求和演出计划；对下通过厂商适配器与场馆 Edge 执行，并统一提供设备注册、任务/Cue 编排、状态监控、异常恢复和审计。

旧 MaaS 系统继续作为领域知识资产：订单生命周期、站点/区域、任务状态、实时通信、远程支持、权限与审计可迁入新模型；但 Legacy Zeus 接入不再是 v1.0 发布阻断项。首批工程资源优先保障 PUDU Open Platform、KEENON 合作接口与 Unitree SDK2 三条真实接入链路。

| 2027-02-12 目标发布 27 周日历基线 | 13–15 FTE 推荐团队 含机器人/表演工程 | 3 条真实适配路径 PUDU + KEENON + Unitree |
| --- | --- | --- |
| 2–3 个试点站点/场馆 8–25 台机器人 | 4 类首发场景 清洁/餐厅/酒店/表演 | 2026-12-18 内部 Demo 跨品类可演示闭环 |

## 1.1 六项核心决策

| 编号 | 决策 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 首批产品范围 | 以“商用服务机器人运营”作为主产品线，统一清洁、餐厅配送和酒店送物；以“宇树表演编排”作为第二条受控产品线。 |
| D2 | 控制边界 | 云端负责业务任务、资源分配、演出计划和审计；机器人导航、避障、运动控制、动作执行与功能安全留在机器人/场馆本地。 |
| D3 | 架构形态 | 共用 Control Plane + 两类执行平面：Service Mission Plane 与 Show Execution Plane；表演动作资产在本地校验和执行。 |
| D4 | 厂商接入 | PUDU 优先使用 Open Platform；KEENON 以合作 API/SDK 为准；Unitree 采用 SDK2/CycloneDDS，首选具备二次开发能力的 EDU/开发配置。 |
| D5 | Legacy 策略 | MaaS 代码与 Zeus 作为知识和后续适配资产保留，但不阻断首批商用机器人/表演机器人发布。 |
| D6 | 发布策略 | 12 月先交付内部综合 Demo，2 月完成真实站点 Pilot；任一厂商接口资料或硬件未就绪时，不以模拟器冒充生产接入。 |

● 一句话定义 AMYGO RaaS 是“Physical Service & Show Control Plane”：业务方声明清洁、配送、酒店服务或演出计划，平台选择合适的机器人/机器人组，在本地安全边界内执行，并对全过程可观察、可干预、可追溯。

# 2. 背景、机会与战略对齐

## 2.1 现有 MaaS 资产判断

现有 `fms2026` 与 `app-android2026` 已覆盖乘客订单、车辆运营、电子围栏、轨迹、远程控制、车端长连接和现场遥控。其领域结构与 RaaS 的任务、资源、区域、状态、指令和异常处理高度同构，因此应作为“领域知识和迁移输入”，而非新平台代码底座。

| 现有资产 | RaaS 价值 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| com-amygo-appserver | 账号、订单生命周期、幂等与用户旅程经验 | 抽象为 Task/API；不复用乘客/支付语义 |
| com-amygo-fms | 运营区域、车辆状态、轨迹、权限、日志、客服流程 | 迁移规则与数据；重做前端 |
| com-amygo-vcm | 长连接、协议编解码、遥测和指令闭环 | 提炼为 Legacy Zeus Adapter；协议不再是平台内核 |
| com-amygo-persis | 历史实体和数据关系 | 用于映射/迁移；新库重建通用模型 |
| Amygo / AmygoPad | 叫车端与现场辅助操作经验 | 本期不作为主前端；后续可做 Requester/Field App |
| SmartControl | 人工接管和调试经验 | 演进为 Remote Assist；v1.0 不做安全关键遥控 |

## 2.2 战略对齐

公司 2026 年机器人本土化战略要求掌握产品需求、系统架构、任务调度、设备管理、遥测、远程访问和客户门户。本次范围仍遵循“首期最多两条产品线”：第一条是共享室内移动与运营底座的商用服务机器人（清洁、餐饮、酒店），第二条是限定场馆、限定动作资产、有人值守的表演机器人。

聚焦：首个版本只做两条边界清晰的产品线，并锁定擎朗、普渡、宇树；不扩展到医疗、仓储重载、公共道路或任意机器人。

控制：租户、任务、演出计划、设备身份、日志、场地图、远程访问与客户 API 由 AMYGO 控制。

本地优先：配送/清洁的导航安全与表演动作执行均在机器人或场馆 Edge；云端只同步必要运营数据和高层命令。

可审计：设备身份、固件/动作资产版本、任务/Cue、远程访问、人工干预与异常恢复必须留痕。

## 2.3 产品机会

| 客户痛点 | 当前做法 | RaaS 价值 |
| --- | --- | --- |
| 擎朗/普渡设备各有控制台 | 多个账号、地图、报表与告警口径 | 统一设备、任务、事件、审计与跨站点运营视图 |
| 清洁、餐饮、酒店流程割裂 | 靠人工排班、按钮呼叫或单店配置 | 可复用任务模板、班次、SLA、异常和运营报表 |
| 酒店送物涉及电梯/门禁/隐私 | 每项目一次性集成 | 标准化 Elevator/IoT/PMS 连接器和最小化客房数据 |
| 表演依赖个人和遥控器 | 动作文件、音乐、机器人分组和开场操作分散 | Show Asset、Robot Group、彩排、预检、Cue 与审计闭环 |
| 厂商接口和固件差异大 | 项目现场临时适配 | Adapter Profile、能力协商、合同测试和版本矩阵 |
| 难以证明 ROI 与稳定性 | 只有厂商日志，缺少业务口径 | 配送 SLA、清洁完成、演出成功率、干预率和支持成本 |

# 3. 产品定义、目标与成功指标

## 3.1 产品定位

◆ 定位 面向商业服务机器人与表演机器人的多租户接入、任务/演出编排和运营平台，提供“业务 API + 厂商适配器 + 站点/场馆 Edge + 运营控制台”。它不是机器人操作系统，不替代厂商导航、运动控制或功能安全系统。

## 3.2 MVP 产品目标

| 编号 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 统一资源与能力模型 | 在同一租户下管理 Site/Venue、Fleet、Robot、Model、Capability、Map/Zone、Adapter 与版本。 |
| G2 | 商用任务闭环 | 清洁、餐厅配送、酒店送物从创建、排队、执行、暂停、恢复、失败到完成使用一致任务底座。 |
| G3 | 三厂商真实接入 | 完成 PUDU、KEENON、Unitree 三个 Adapter Profile，并至少各用一种真实型号完成 HIL/SAT。 |
| G4 | 场景产品化 | 提供清洁计划与报告、餐厅桌台/回收流程、酒店客房/电梯/柜门流程，而非只做点到点导航。 |
| G5 | 表演编排闭环 | 支持动作资产版本、机器人分组、彩排、预检、Standby/Arm/Start/Abort、Cue 同步与运行报告。 |
| G6 | 可运营与可审计 | 实时状态、告警、维护、角色权限、操作审计、诊断、发布回滚和试点运行手册齐备。 |

## 3.3 非目标（v1.0 明确不做）

不开发 SLAM、定位、避障、路径跟踪、清洁算法、机械臂运动规划或机器人安全 PLC 逻辑。

不从云端持续流式发送关节角、力矩或低层步态命令；宇树动作必须在场馆本地加载、校验和执行。

不承诺无人值守的人群中自由表演、跨场馆远程低层操控，也不把云端“停止”宣称为安全急停。

不在 v1.0 覆盖擎朗、普渡、宇树全部型号；只承诺经接口授权、实机 HIL 与 SAT 验证的 Model Profile。

不建设完整硬件商城、跨供应商交易市场、发票和复杂计费；v1.0 只记录站点、设备、任务和用量。

不建设完整 OTA 平台；v1.0 记录固件、适配器与动作资产版本，提供升级审计和回滚接口。

不把 Legacy Zeus、旧自动驾驶车辆、乘客 App 或公共道路 MaaS 能力作为首发必交。

不支持任意 BPMN 或在线生成未知舞蹈动作；仅使用版本化任务模板、有限条件和已审批动作资产。

## 3.4 MVP 成功指标

| 指标 | 目标 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 厂商覆盖 | PUDU、KEENON、Unitree 各至少 1 种真实型号通过 HIL/SAT | 生产发布前；模拟器不得替代真实型号签署 |
| 场景覆盖 | 清洁、餐厅配送、酒店送物、表演 4 类模板全部闭环 | 至少 2 个真实站点/场馆 |
| 商用任务成功率 | 受控试点任务成功率 ≥95% | 排除人工取消、本地急停和客户设施不可用 |
| 清洁任务可追踪率 | ≥95% 任务有区域、模式、起止、结果和异常报告 | 以厂商接口可提供的数据为上限，缺失项明确标记 |
| 酒店设施联动 | 电梯/门/柜门联动成功率 ≥95% | 至少 100 次受控测试；失败可人工恢复 |
| 表演运行成功率 | 彩排后正式 ShowRun 成功率 ≥98% | 受控舞台、已批准资产、现场操作员在场 |
| 表演 Cue 同步 | 2–4 台机器人启动偏差 P95 ≤100 ms | 同一局域网、动作本地预加载；不评价关节级同步 |
| 状态新鲜度 | 商用机器人 P95 ≤5 秒；Show 运行状态 P95 ≤1 秒 | 健康站点网络；媒体流不纳入 |
| 断网恢复 | 商用任务不中断或按本地策略安全结束；重连 60 秒内同步 | 不重复执行、不重复开柜门、不重复启动表演 |
| 稳定性 | 72 小时连续运行无 Sev-1；无不可恢复数据不一致 | RC/Pilot 环境 |
| 安全与审计 | 高风险操作、动作资产、远程访问 100% 可追溯 | 无未豁免 Critical/High 漏洞 |

# 4. 用户角色与核心场景

## 4.1 用户角色

| 角色 | 典型人员/系统 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 平台管理员 | AMYGO 平台运维/安全 | 租户、版本、全局策略、审计、紧急禁用与厂商适配器治理 |
| 租户管理员 | 客户 IT/运营负责人 | 用户、角色、站点/场馆、集成、数据策略与供应商授权 |
| 清洁主管 | 物业/酒店/商场清洁负责人 | 清洁区域、班次、模式、耗材、异常和完成报告 |
| 餐厅运营员 | 餐厅经理/传菜员 | 桌台、取餐口、送餐/回收任务、装载确认和异常处理 |
| 酒店服务员 | 前台/礼宾/客房服务 | 客房送物、柜门/PIN、通知、电梯与超时回收 |
| Show Director | 活动导演/舞台监督 | Show Asset、节目单、机器人分组、彩排、Arm/Start/Abort |
| Robot Operator | 宇树现场操作员 | 预检、遥控器/急停、机器人摆位、动作验证和现场安全 |
| 技术员 | 现场或远程支持 | 诊断、维护、日志、版本、适配器健康与故障恢复 |
| 业务系统 | POS/KDS、PMS、BMS、活动控制系统 | 创建任务/演出、接收状态和结果事件 |
| 审计/管理层 | 客户安全、质量、管理层 | 查看报表、操作记录、服务 SLA 和导出 |

## 4.2 核心用户旅程

| 旅程 | 端到端步骤 |
| --- | --- |
| J1 厂商与站点上线 | 创建租户/站点或场馆 → 配置 Edge → 注册 Adapter/Profile → 绑定机器人 → 能力与版本检查 → HIL |
| J2 清洁班次 | 创建周期计划 → 分配区域/模式 → 机器人执行 → 低电/补水/断点续清 → 异常处置 → 报告 |
| J3 餐厅配送 | POS/运营员下单 → 到取餐点 → 装载确认 → 送达桌台 → 取货确认 → 返回/下一任务 |
| J4 酒店送物 | PMS/前台创建 → 装柜/PIN → 电梯/门禁联动 → 到房通知 → 取物 → 超时回收/返航 |
| J5 表演 | 导入动作资产 → 绑定机器人组 → 彩排 → 预检 → Standby/Arm → 按 Cue 启动 → Abort/完成 → 报告 |
| J6 异常恢复 | 机器人/设施/动作错误 → 告警 → 暂停/隔离/人工处理 → 重试/改派/终止 → Incident 关闭 |
| J7 审计复盘 | 按任务/ShowRun 查看事件、命令、版本、操作人、耗时和异常 → 导出 KPI/SLA |
| J8 新型号接入 | 厂商资料 → Adapter Profile → 模拟器/合同测试 → HIL → 限定站点灰度 → Model Profile 发布 |

## 4.3 代表性用户故事

作为清洁主管，我希望按楼层、区域和班次创建每日清洁计划，并看到中断、补水、回充、断点续清和完成报告。

作为餐厅运营员，我希望选择取餐口、桌台与回收点，确认装载后由合适机器人完成送餐或餐盘回收。

作为酒店前台，我希望创建客房送物任务，使用一次性取件码，并追踪电梯、到房、取物、超时和返回状态。

作为站点经理，我希望机器人断网后安全完成或暂停已接受任务，网络恢复后不重复开柜、送达或执行。

作为 Show Director，我希望把已批准动作、音乐 Cue 和机器人分组组合成节目单，彩排和预检通过后才能 Arm。

作为现场操作员，我希望在表演前检查电量、站位、通信、动作版本和安全区，并能在本地执行 Abort。

作为技术员，我希望统一查看 PUDU、KEENON、Unitree 的原始错误、标准错误、版本矩阵和最近操作。

作为集成工程师，我希望使用版本化 REST API、Webhook、PMS/POS/电梯连接器和 Adapter Profile，而不暴露厂商私有字段。

作为平台管理员，我希望所有远程指令、动作资产审批、身份变更和适配器凭证操作都能按人、时间和对象审计。

作为业务负责人，我希望分别看到配送 SLA、清洁完成率、表演成功率、机器人利用率、人工干预和支持成本。

# 5. MVP 范围、边界与依赖

## 5.1 v1.0 范围

| 域 | 包含内容 |
| --- | --- |
| Common Control Plane | 租户/IAM、站点/场馆、Robot Registry、Capability、Task/Show、Alert、Audit、API 与用量 |
| Service Mission Plane | 清洁计划/执行；餐厅送餐/回收；酒店送物；调度、超时、重试、回充与设施联动 |
| Show Execution Plane | Show Asset、节目单、Robot Group、彩排、预检、Standby/Arm/Start/Abort、Cue 与报告 |
| Edge | 站点/场馆边缘代理、出站安全连接、离线缓存、命令幂等、状态同步、动作资产本地存储 |
| Adapters | PUDU Open Platform Adapter；KEENON Partner Adapter；Unitree SDK2 Adapter；Legacy Zeus 为 P1 |
| Ops Console | 总览、商用任务、清洁、配送、酒店、Shows、机器人、告警、维护、集成和审计 |
| Integrations | REST/OpenAPI、Webhook、POS/KDS、PMS、Elevator/IoT、可选 OSC/MIDI/Show Control |
| Operations | 监控、日志、指标、Runbook、发布回滚、HIL/SAT、72 小时稳定性和现场培训 |

## 5.2 关键边界

| 边界 | 规则 |
| --- | --- |
| 任务层 | 平台定义“做什么”、业务约束与完成条件；厂商系统定义“如何导航、清洁、送达或执行动作”。 |
| 商用调度 | 平台选择可执行机器人并管理队列；局部交通、路径和避障委托厂商 Fleet Manager/机器人。 |
| 表演执行 | 云端只编排 Show/Cue；动作包预加载到 Venue Edge/机器人，本地验证后执行，禁止公网关节级流式控制。 |
| 设施联动 | 电梯、门禁、柜门和 POS/PMS 通过独立连接器接入；设施失败不得绕过本地安全互锁。 |
| 数据层 | 默认不上传 LiDAR、原始视频/音频或高频关节流；酒店只保存完成服务所需的最少客房/取件信息。 |
| 安全层 | 急停、碰撞、速度、舞台安全区、制动和遥控器由机器人/场馆本地承担；云端 Abort 不是认证急停。 |
| 型号承诺 | 只有通过接口、许可证、HIL 和 SAT 的 Model Profile 才标记 Supported；官网产品列表不等于可接入。 |

## 5.3 项目假设

首期只建设两条产品线：共享室内移动与运营底座的商用服务机器人，以及受控场馆内的宇树表演机器人。

PUDU 提供 Open Platform 账号、目标型号权限、测试租户和可用于远程管理/任务控制的正式接口。

KEENON 提供合作 API/SDK、接口版本、调用限额、地区/固件兼容说明和至少一台目标型号测试机。

Unitree 首台开发机采用支持二次开发的配置，优先 G1 EDU；也可经 G0 决策选择 H1/H1-2/Go2，并使用 SDK2/CycloneDDS。

商用机器人已经具备厂商导航、避障和本地安全能力；RaaS 仅通过正式接口下发高层任务并读取状态。

餐厅、酒店和清洁试点提供真实 SOP、地图/楼层、点位、班次与验收人员；酒店提供电梯/门禁/柜门测试环境。

宇树表演仅在受控舞台或展区、固定安全边界、现场操作员、物理急停和已审批动作资产条件下运行。

云账户、域名、证书、密钥、日志和动作资产仓库由 AMYGO 控制；Edge/Venue Controller 只需出站连接。

v1.0 支持中英双语界面；不处理支付数据、公共道路行驶数据或长期保存酒店客人身份信息。

Legacy MaaS 数据与 Zeus 硬件仅用于领域知识迁移和后续适配，不作为 v1.0 发布前提。

## 5.4 外部依赖与最晚就绪日期

| 依赖 | 责任方 | 最晚日期 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首批型号清单与采购/借测确认 | 产品/采购/厂商 | 2026-08-21 | 无法冻结 Model Profile、HIL 和试点数量 |
| PUDU Open Platform 沙箱、文档和权限 | PUDU/合作方 | 2026-08-21 | PUDU Adapter 与 12 月 Demo 阻断 |
| KEENON API/SDK、沙箱、限额和固件矩阵 | KEENON/合作方 | 2026-08-28 | 若缺失，KEENON 只能做合同/模拟验证，不能宣称生产支持 |
| Unitree 开发机、SDK2、动作资料和安全附件 | Unitree/机器人团队 | 2026-08-28 | Show Engine、动作验证与安全评审阻断 |
| 餐厅/酒店/清洁业务 SOP 与验收口径 | 客户/产品/交付 | 2026-09-04 | 任务模板、UI 和 SAT 无法冻结 |
| POS/KDS、PMS、电梯/门禁/IoT 测试环境 | 客户 IT/设施方 | 2026-10-02 | 餐厅/酒店端到端联调延期 |
| 真实机器人与试点站点窗口 | 厂商/客户/交付 | 2026-10-19 | HIL、72h 和 SAT 阻断 |
| 表演动作资产、音乐 Cue、场地和安全方案 | Show Director/安全/机器人 | 2026-11-13 | 正式彩排和多机器人验收阻断 |

# 6. 产品与技术架构

## 6.1 系统上下文

图 1｜RaaS MVP v1.0 双执行平面逻辑架构

## 6.2 部署单元与职责

| 部署单元 | 位置 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| control-plane-api | 云 | 同步 API、鉴权、租户/站点/机器人/任务/Show 主数据与查询 |
| control-plane-worker | 云 | 商用调度、超时、Webhook、报表、异步事件与 Show 计划编排 |
| console-web | 云/CDN | 商用运营台、清洁/配送/酒店工作台、Show Console、告警和审计 |
| site-edge-agent | 站点 | 出站 mTLS、Adapter 托管、离线缓存、命令幂等、状态重同步 |
| venue-show-controller | 场馆 | 动作资产缓存/校验、机器人组、Cue 时钟、预检、本地 Start/Abort 和运行日志 |
| adapter-pudu | 站点 | PUDU Open Platform/设备接口映射、状态、任务和错误标准化 |
| adapter-keenon | 站点 | KEENON 合作 API/SDK 映射、型号能力和版本兼容 |
| adapter-unitree | 场馆 | Unitree SDK2/CycloneDDS，动作资产、状态、预检、Cue 和本地控制代理 |
| facility-connectors | 站点 | POS/KDS、PMS、Elevator、门禁、柜门、可选 OSC/MIDI |
| robot-simulator | 开发/测试 | PUDU/KEENON/Unitree Profile、设施、断网、错误、低电和 Cue 偏差模拟 |

## 6.3 架构决策：模块化单体优先

MVP 阶段将租户、站点、机器人、任务、调度、告警和审计实现为一个代码仓中的独立模块，并通过领域事件/Outbox 解耦。部署上可分 API 与 Worker 两个进程，但共享同一逻辑数据库。只有当数据规模、发布节奏或团队边界真实出现压力时，再拆成独立服务。

| 选择 | 原因 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 模块化单体 | 减少分布式事务、部署和观测成本；适合 13–15 FTE 与 27 周双轨交付周期 | 模块禁止直接跨边界访问表；通过 Application Service/事件交互 |
| 独立 Edge/Adapter | 站点网络、协议依赖和生命周期与云端不同 | 必须可单独升级、回滚和离线运行 |
| 事件驱动但不过度中间件化 | 保留可扩展性和异步能力 | v1.0 使用 Outbox + 轻量事件总线；避免引入多套队列 |

## 6.4 推荐技术基线

| 层 | 建议 |
| --- | --- |
| 云端后端 | Java 21 + Spring Boot 3.x；模块化单体、OpenAPI、Outbox；Service 与 Show 为独立领域模块 |
| 前端 | React + TypeScript；站点地图、房间/桌台、清洁区域与 Show Timeline/Preflight UI |
| 事务/地理数据 | PostgreSQL + PostGIS；JSONB 保存厂商扩展与 Model Profile |
| 缓存/租约 | Redis；用于幂等、任务/机器人租约、Show Group 预留和短期状态 |
| 设备消息 | HTTPS/WebSocket/MQTT；厂商接口按正式能力选择；原始 DDS 不跨公网 |
| Unitree Edge | C++/Python + Unitree SDK2/CycloneDDS；使用厂商验证的 Ubuntu/CPU 架构，动作包本地执行 |
| 事件 | Outbox + NATS JetStream 或托管消息系统；业务事件与高频状态分离 |
| 身份与密钥 | OIDC；设备/Edge 独立证书；动作资产签名；Secrets Manager |
| 对象存储 | 地图、诊断包、清洁报告附件、Show Asset/音频校验信息；短期签名 URL |
| 可观测性 | OpenTelemetry + Prometheus/Grafana + 集中日志；增加 Cue 延迟、动作版本和设施联动指标 |
| Edge 部署 | Service Edge 可用 Ubuntu 22.04/24.04；Unitree Edge 以 SDK2/硬件验证环境为准，禁止为统一版本强行升级 |

## 6.5 开源组件定位

| 组件/接口 | 角色 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| PUDU Open Platform | 首批商用 Adapter 基线 | 以实际账号权限和型号能力为准；平台不假设官网全部型号均开放任务控制。 |
| KEENON Partner API/SDK | 第二条商用 Adapter | 必须取得合作文档、沙箱、固件矩阵与授权；无公开合同不进入 Supported。 |
| Unitree SDK2 / CycloneDDS | 表演机器人本地接入 | 只在 Venue Edge/LAN 使用；云端不发布低层 DDS/关节命令。 |
| Open-RMF | 后续可选 Orchestrator Provider | 仅共享通道、门/电梯和多 Fleet 需要时启用；不作为 v1.0 商业场景前提。 |
| VDA 5050 / ROS 2 | 后续通用接入能力 | 保留 Adapter SDK 兼容性，但本版不以 VDA/ROS 代替三个厂商真实接口。 |

▲ 版本注意 VDA 5050 3.0 于 2026 年发布，厂商生态可能仍存在 2.x。MVP 必须在 Sprint 0 确认试点设备真实支持版本，避免“按标准开发、现场无法联调”。

## 6.6 仓库建议

raas-platform/ ├── control-plane/ │ ├── tenant-site-robot/ │ ├── service-mission/ # cleaning / restaurant / hotel │ ├── show-orchestration/ # asset / group / rehearsal / cue │ ├── alert-incident/ │ └── audit-integration/ ├── console-web/ ├── edge-agent/ ├── venue-show-controller/ ├── adapters/ │ ├── pudu/ │ ├── keenon/ │ ├── unitree-sdk2/ │ └── legacy-zeus/ # P1 / non-blocking ├── facility-connectors/ │ ├── pos-kds/ │ ├── pms/ │ ├── elevator-iot/ │ └── show-control/ ├── contracts/ # OpenAPI / AsyncAPI / profiles ├── simulator/ ├── assets/ # show schemas / validators └── deploy/

## 6.7 双执行平面与共享底座

| 层次 | 共享能力 | 商用服务机器人 | 宇树表演机器人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Control Plane | Tenant、Site/Venue、Robot、Capability、Identity、Audit、Alert、API | TaskTemplate、Scheduler、SLA、设施联动 | ShowAsset、RobotGroup、Playlist、Cue、Approval |
| Edge | 安全连接、缓存、版本、命令幂等、诊断 | 厂商任务、状态、导航/清洁/配送结果 | 动作资产缓存、预检、时钟、Start/Abort、运行日志 |
| 本地安全 | 云端不可绕过 | 避障、速度、急停、门/电梯互锁 | 物理急停、遥控器、舞台边界、动作限值、现场操作员 |

# 7. 领域模型与状态机

## 7.1 核心实体

| 实体 | 说明 |
| --- | --- |
| Tenant | 客户隔离边界；拥有用户、站点/场馆、数据策略、厂商授权和 API Client |
| Site / Venue / Floor | 餐厅、酒店、商业物业或表演场馆；关联时区、地图、设施、Edge 和安全策略 |
| MapVersion / Zone / Station | 地图、清洁区域、桌台、取餐口、客房、充电点、舞台区、安全缓冲区 |
| Fleet / RobotModel / ModelProfile | 厂商、型号、固件、尺寸、负载、能力、接口版本和验证状态 |
| Robot | 唯一设备身份、位置、电量、模式、版本、当前任务/Show、所属 Fleet/Adapter |
| Capability | navigate、clean、delivery、secure_compartment、elevator、show_sequence、audio_sync 等 |
| AdapterInstance | 协议类型、版本、端点、凭证引用、健康、限额和支持能力 |
| TaskTemplate / Task | 清洁、餐厅、酒店业务任务；参数 Schema、SLA、步骤、重试和完成条件 |
| CleaningPlan / CleaningRun | 周期计划、区域、模式、班次、耗材、断点和结果报告 |
| DeliveryOrder / MissionExecution | 取货、装载、送达、通知、取件、回收、设施事件与结果 |
| ShowAsset / AssetVersion | 动作、姿态、音频/节拍元数据、适用型号、校验哈希和审批状态 |
| RobotGroup / ShowProgram / ShowRun | 表演机器人组、节目单、Cue Timeline、彩排/正式运行和运行结果 |
| Assignment / Reservation | 商用资源分配或表演机器人组/场地时间窗预留 |
| Alert / Incident / AuditEvent | 自动告警、人工处置、版本/命令/远程操作的不可抵赖记录 |

## 7.2 能力模型

能力模型用于把“机器人是什么”与“机器人能完成什么”分离。商用任务通过 requiredCapabilities 声明清洁模式、托盘/柜门、载重、电梯等约束；表演任务通过 compatibleModels、approvedActions、maxSpeedProfile、audioSync 和 localExecution 声明限制。所有能力均带版本，并由 Model Profile 与 HIL 证据支持。

{ "robotId": "unitree-g1-01", "modelProfile": "unitree/g1-edu@1.0", "capabilities": { "show.sequence": {"assetFormats": ["vendor_motion", "onnx"], "localExecution": true}, "show.sync": {"cue": true, "audio": true}, "safety": {"physicalEstopRequired": true, "operatorRequired": true} }, "adapter": {"type": "unitree-sdk2", "transport": "cyclonedds"} } { "robotId": "pudu-clean-01", "modelProfile": "pudu/cc1@validated", "capabilities": { "clean": {"modes": ["sweep", "scrub", "vacuum", "mop"]}, "resume": true, "charge": true }, "adapter": {"type": "pudu-open-platform"} }

## 7.3 Task 状态机

| 状态 | 含义 | 主要迁移 |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | 草稿，仅 UI 本地/保存模板使用 | 提交 |
| QUEUED | 校验通过，等待调度 | 可取消、超时 |
| DISPATCHING | 正在生成候选与抢占租约 | 成功分配/回到队列 |
| ASSIGNED | 已绑定机器人，等待执行确认 | 开始/拒绝/超时 |
| EXECUTING | 机器人正在执行 | 暂停/完成/失败/取消 |
| PAUSED | 任务暂停，可由运营或机器人触发 | 恢复/取消/失败 |
| SUCCEEDED | 业务结果满足完成条件 | 终态 |
| FAILED | 达到失败条件或重试耗尽 | 终态；可克隆重试 |
| CANCELLED | 用户/系统取消且执行已安全停止 | 终态 |
| EXPIRED | 超过截止时间且策略不允许继续 | 终态 |

## 7.4 Robot 状态模型

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| PROVISIONING | 已注册但身份、Profile、地图或动作资产未完成 |
| OFFLINE | 心跳超时或 Edge/厂商端点不可达 |
| IDLE | 在线、健康、可参与商用调度 |
| RESERVED | 被 Assignment 或 Show Group 时间窗预留 |
| BUSY | 执行清洁/配送任务 |
| WAITING_HANDOFF | 等待装载、取件、桌台/客房确认或设施响应 |
| REFILLING / CHARGING | 补水/排污/回充/充电，不接收不兼容任务 |
| SHOW_READY | 动作资产、站位、网络、电量和预检通过 |
| ARMED / PERFORMING | 已进入表演待触发或正在执行；仅 Venue Edge 可推进 |
| PAUSED | 业务任务或表演已暂停；具体能力由 Adapter 声明 |
| ERROR / MAINTENANCE | 故障或人工维护，不参与新任务/Show |
| E_STOP | 本地安全急停，仅反映状态；云端不能清除或绕过 |

## 7.5 Command 状态与幂等

每条下行命令必须包含全局唯一 `commandId`、目标机器人、期望状态版本、过期时间和幂等键。Edge/Adapter 对同一 `commandId` 只执行一次；重连后先同步未决命令和机器人当前任务，再决定重发或结束。

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| CREATED | 云端已记录，尚未发往 Edge |
| SENT | 已发往 Edge/Adapter |
| ACKED | 适配器确认收到且接受 |
| RUNNING | 机器人报告执行中 |
| SUCCEEDED | 执行完成 |
| FAILED | 明确失败并带标准化错误码 |
| TIMEOUT | 超过确认/执行超时；不得直接假设未执行 |
| CANCELLED | 在可安全取消点完成取消 |

## 7.6 场景执行状态

| 执行对象 | 关键状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CleaningRun | QUEUED → TRANSIT → CLEANING → REFILL/CHARGE → RESUME → COMPLETED/FAILED | 允许断点续清、区域跳过和耗材事件；结果报告区分完整、部分和人工结束。 |
| DeliveryRun | WAITING_LOAD → IN_TRANSIT → WAITING_RECIPIENT → DELIVERED → RETURNING | 餐厅支持桌台/回收；酒店支持柜门、一次性码、通知、电梯与超时回收。 |
| ShowRun | DRAFT → VALIDATED → REHEARSAL → READY → ARMED → RUNNING → COMPLETED/ABORTED | 只有动作资产、机器人组、场地和预检全部通过才可 ARMED；ABORT 后必须人工复位。 |

# 8. 功能需求清单

优先级定义：P0 = v1.0 发布阻断；P1 = 目标纳入，必要时可书面豁免；P2 = 后续版本。所有验收均需自动化测试或可复现的 UAT/SAT 证据。

## 8.1 租户、身份与权限

| ID | 优先级 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| IAM-001 | P0 | 租户隔离 | 任一租户用户/API Client 无法读取、搜索、订阅或操作其他租户资源；自动化越权测试通过。 |
| IAM-002 | P0 | OIDC 登录 | 支持企业 OIDC 登录、Token 刷新、注销与会话过期；开发环境可使用内置 IdP。 |
| IAM-003 | P0 | RBAC | 至少提供 PlatformAdmin、TenantAdmin、SiteManager、Dispatcher、Technician、Viewer、APIClient。 |
| IAM-004 | P0 | API Client 与 Scope | 可创建/撤销 Client，限制站点与读写 Scope；Secret 只显示一次并可轮换。 |
| IAM-005 | P1 | MFA 与高风险确认 | 管理员/技术员支持 MFA；高风险命令要求二次确认与理由。 |
| IAM-006 | P0 | 权限审计 | 角色、成员、凭证、策略变化全部写入 AuditEvent。 |

## 8.2 站点、地图与区域

| ID | 优先级 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SITE-001 | P0 | 站点/场馆/楼层 | 支持餐厅、酒店、商业物业、舞台/展区，配置时区、语言、运营时段和负责人。 |
| SITE-002 | P0 | 地图版本 | 地图不可原地覆盖；机器人、任务和 Show 均引用明确版本/区域。 |
| SITE-003 | P0 | 区域/安全区 | 支持清洁区、禁区、限速区、维护区、舞台区和观众缓冲区；变更有版本与审计。 |
| SITE-004 | P0 | 语义点位 | 支持 pickup、dropoff、table、room、elevator_lobby、charger、refill、stage_mark、wait。 |
| SITE-005 | P0 | 设施资源 | 登记电梯、门禁、柜门/托盘、补水站、充电站和 Show Control 端点及健康状态。 |
| SITE-006 | P0 | 坐标/场地映射 | 厂商坐标、楼层/客房/桌台和舞台标记可映射；Adapter 上报 frame/mapVersion。 |
| SITE-007 | P1 | 运营/维护窗口 | 按区域、设施、机器人或场馆设置维护/演出占用窗口并阻止冲突任务。 |

## 8.3 Fleet、Robot 与能力注册

| ID | 优先级 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROB-001 | P0 | Fleet/Robot CRUD | 注册、启停、标签、站点/Fleet、厂商外部 ID 和资产编号。 |
| ROB-002 | P0 | Model Profile | 型号、固件、接口版本、能力、限制、验证证据和 Supported/Beta/Blocked 状态可管理。 |
| ROB-003 | P0 | 设备身份 | 每个 Edge/Adapter/Robot 有唯一受控身份；禁止共享默认凭证。 |
| ROB-004 | P0 | 统一状态 | 规范化在线、位置、电量、任务/Show、清洁/柜门/动作模式、错误、维护和版本。 |
| ROB-005 | P0 | 能力协商 | UI/API 只显示 Profile 与 Adapter 已验证动作；不支持的暂停、开柜、Cue 等必须给出原因。 |
| ROB-006 | P0 | 维护/隔离 | 进入维护或隔离后停止新任务和 Show；退出前通过健康/预检。 |
| ROB-007 | P0 | 电量与耗材策略 | 商用机器人支持最低接单电量；清洁机器人支持水/污水/耗材状态；表演机器人有最低演出电量。 |
| ROB-008 | P0 | 版本基线 | 记录固件、Adapter、Edge、动作资产兼容矩阵、配置哈希与最近同步。 |
| ROB-009 | P1 | 批量导入/绑定 | CSV/JSON 批量导入并绑定厂商账号，提供逐行校验和冲突提示。 |

## 8.4 Edge 与适配器

| ID | 优先级 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| EDGE-001 | P0 | 出站安全连接 | Edge/Venue Controller 仅需向云发起 mTLS/TLS；无需开放客户入站端口。 |
| EDGE-002 | P0 | 离线缓冲与同步 | 至少缓存 24 小时关键事件；恢复后按序补传且不重复执行任务、开柜或启动 Show。 |
| EDGE-003 | P0 | Adapter SDK/Profile | 统一 discover、status、capabilities、execute、pause/cancel、health、sync；支持厂商扩展。 |
| EDGE-004 | P0 | PUDU Adapter | 真实账号和至少一类清洁/配送型号完成任务、状态、错误和断线合同测试/HIL。 |
| EDGE-005 | P0 | KEENON Adapter | 真实合作接口和至少一类目标型号完成合同测试/HIL；接口未授权时不得标记 Supported。 |
| EDGE-006 | P0 | Unitree Adapter | SDK2/CycloneDDS 接入状态、动作资产、预检、Cue、Start/Abort；仅局域网/本地 Edge。 |
| EDGE-007 | P0 | Venue Show Controller | 本地保存动作资产、机器人组、时钟、运行日志；云断开时按既定策略继续或安全中止。 |
| EDGE-008 | P0 | 命令幂等/回执 | 同一 commandId/cueId 只处理一次；ACK/结果可重放并关联版本。 |
| EDGE-009 | P0 | 健康与版本 | 上报端点、限额、固件、Adapter、资产缓存、队列、时钟偏差和最近错误。 |
| EDGE-010 | P1 | Legacy Zeus Adapter | 保留接口骨架和协议盘点；不作为 v1.0 发布门，除非单独批准资源。 |

## 8.5 遥测、实时状态与告警

| ID | 优先级 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TEL-001 | P0 | 统一运营状态 | 时间、位姿摘要、电量、模式、任务/Show、错误、连接、柜门/清洁/动作状态按 Profile 上报。 |
| TEL-002 | P0 | 实时站点/场馆图 | 显示商用机器人位置/任务和舞台机器人站位/预检/运行状态；标明数据新鲜度。 |
| TEL-003 | P0 | 时间与序列 | 状态包含 sourceTimestamp、ingestTimestamp、sequence；Show Controller 额外上报时钟偏差。 |
| TEL-004 | P0 | 事件标准化 | 厂商错误、设施错误和 Show 错误映射统一类别并保留原始 code/message。 |
| TEL-005 | P0 | 规则告警 | 离线、低电、清洁耗材、任务超时、电梯失败、柜门异常、预检失败、Cue 偏差和 Adapter 异常。 |
| TEL-006 | P1 | 任务/Show 回放 | 查看关键位置、设施、命令、动作版本和 Cue 时间线；默认不存原始媒体/关节流。 |
| TEL-007 | P0 | 数据最小化 | 默认禁止上传 LiDAR、视频、音频和高频关节数据；启用媒体必须单独授权。 |
| TEL-008 | P1 | 保留/聚合 | 按租户设置商用遥测、客房数据、Show 事件和诊断包的保留期限。 |

## 8.6 Task 与执行工作流

| ID | 优先级 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-001 | P0 | 场景模板 | 内置 cleaning_run、restaurant_delivery、restaurant_return、hotel_room_delivery、show_run。 |
| TASK-002 | P0 | UI/API 创建 | 校验站点、地图/区域、桌台/客房、设施、能力、时间窗、Model Profile 和动作资产。 |
| TASK-003 | P0 | 通用步骤 | navigate、wait、load_confirm、handoff、notify、open_compartment、facility_call、go_charge、custom_action。 |
| TASK-004 | P0 | 周期/预约 | 清洁支持周期计划；配送支持预约/截止；Show 支持正式开场时间、彩排和锁定窗口。 |
| TASK-005 | P0 | 幂等与关联 | 外部订单/计划/Show ID 与 idempotencyKey 唯一；Webhook 重试不产生重复任务。 |
| TASK-006 | P0 | 状态机 | 严格执行 Task/Delivery/Cleaning/Show 状态迁移，非法迁移返回原因并审计。 |
| TASK-007 | P0 | 暂停/恢复/取消/Abort | 依据 Adapter/Profile 显示动作；Show Abort 与业务 Cancel 明确区分。 |
| TASK-008 | P0 | 超时/重试/补偿 | 设施失败、收货超时、机器人拒绝和网络断开有可配置策略；避免重复开柜/启动动作。 |
| TASK-009 | P1 | 顺序/有限条件 | 支持多步骤、分支、并行通知和有限重试；不支持任意 BPMN/循环。 |

## 8.7 调度与分配

| ID | 优先级 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCH-001 | P0 | 商用硬约束 | 按 tenant/site/map/profile/online/state/capability/payload/battery/zone/maintenance/设施过滤。 |
| SCH-002 | P0 | 商用评分选择 | 按距离/队列/电量/SLA/区域/回程评分；可按场景配置权重。 |
| SCH-003 | P0 | 租约与并发 | 同一机器人不被并发分配互斥任务；设施和柜门也可作为可租约资源。 |
| SCH-004 | P0 | 拒绝与改派 | 机器人拒绝、ACK 超时、离线或设施失败时释放租约并按策略改派/人工处理。 |
| SCH-005 | P0 | 充电/耗材保护 | 低电、缺水、污水满或表演电量不足时不得接单/Arm。 |
| SCH-006 | P0 | 人工分配 | 用户可在合格机器人中选择；系统展示不合格原因和风险。 |
| SCH-007 | P0 | Show Group Reservation | 表演按型号、动作兼容、电量、站位、场地时间窗整组预留，不使用普通贪心调度。 |
| SCH-008 | P0 | 冲突保护 | Show 已 ARMED/RUNNING 时机器人不得接收商用任务；商用 BUSY 机器人不得加入 Show。 |
| SCH-009 | P1 | 可解释性 | 记录候选、过滤、评分、组预留和最终选择，供任务/Show 详情查询。 |

## 8.8 运营控制台

| ID | 优先级 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPS-001 | P0 | 全局总览 | 显示各厂商在线数、清洁/配送/Show 运行、告警、成功率和站点健康。 |
| OPS-002 | P0 | 站点/场馆实时图 | 显示地图/楼层/桌台/客房/区域/舞台、机器人、任务和新鲜度。 |
| OPS-003 | P0 | 商用任务队列 | 按场景/状态/站点/厂商筛选，支持创建、取消、改派和重试。 |
| OPS-004 | P0 | 清洁工作台 | 计划、区域、模式、断点、耗材、完成报告和异常。 |
| OPS-005 | P0 | 配送工作台 | 装载、桌台/客房、柜门/PIN、设施、通知、取件和超时回收。 |
| OPS-006 | P0 | Show Console | 资产、节目单、机器人组、彩排、预检、Standby/Arm/Start/Abort、Cue 和报告。 |
| OPS-007 | P0 | Robot Detail | 连接、位置、电量、Profile、版本、任务/Show、错误、资产缓存和最近事件。 |
| OPS-008 | P0 | 告警/Incident | 确认、指派、备注、关闭；关键安全/Show 告警不能被无权限用户忽略。 |
| OPS-009 | P0 | 维护与隔离 | 机器人进入/退出维护、维护原因、预计结束、复测和站点禁用。 |
| OPS-010 | P0 | 审计查询 | 按人、对象、厂商、动作、任务/Show、时间查询与导出。 |

## 8.9 集成、报表与审计

| ID | 优先级 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-001 | P0 | 版本化 REST/OpenAPI | `/api/v1`；场景 API 与通用 Task/Show API 共享版本规则。 |
| INT-002 | P0 | Webhook/实时事件 | task/cleaning/delivery/show/robot/alert 事件可订阅；签名、重试、死信和投递日志齐全。 |
| INT-003 | P0 | PUDU/KEENON 接口契约 | 按厂商账号、限额、错误、版本和能力建立自动合同测试与兼容矩阵。 |
| INT-004 | P0 | Unitree SDK2 契约 | 状态、资产、预检、Cue、Start/Abort、时钟和错误映射可回归测试。 |
| INT-005 | P1 | POS/KDS 连接器 | 至少一个餐厅试点完成订单/桌台/状态联调。 |
| INT-006 | P0 | PMS/酒店连接器 | 至少一个酒店试点完成房间/通知/取件码与状态联调；不保存多余客人信息。 |
| INT-007 | P0 | Elevator/IoT 连接器 | 支持呼梯、楼层、门状态、超时和人工降级；全部操作可审计。 |
| INT-008 | P1 | Show Control 连接器 | 支持手动 Cue，至少一种 OSC/MIDI/HTTP 触发方式完成受控联调。 |
| AUD-001 | P0 | 不可抵赖审计 | 记录 actor、版本、资源、动作、before/after、结果、correlationId 和现场/远程来源。 |
| AUD-002 | P0 | 端到端追踪 | Order/Plan/Show → Assignment/Reservation → Command/Cue → Adapter ACK → Robot/Facility Event 可关联。 |

## 8.10 Legacy 迁移

| ID | 优先级 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIG-001 | P1 | 领域映射保留 | 保留 MaaS Order/Vehicle/Site/Zone/Command 到新模型的映射文档。 |
| MIG-002 | P1 | Legacy Adapter 骨架 | 定义 Zeus Adapter Contract 与协议样例；不进入 v1.0 发布门。 |
| MIG-003 | P2 | 镜像遥测 | 资源允许时只读接收 Legacy 状态，与旧 FMS 比对。 |
| MIG-004 | P2 | 数据导入 | 站点、车辆、区域和必要历史任务可选择导入；乘客/支付数据不迁入。 |
| MIG-005 | P2 | 命令切流 | 仅在单独批准的试点中实施单主租约、影子调度和回滚。 |

## 8.11 商业清洁机器人需求

| ID | 优先级 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLN-001 | P0 | 清洁计划 | 按站点/楼层/区域、日期、班次、模式和优先级创建一次性或周期计划。 |
| CLN-002 | P0 | 清洁模式映射 | 统一 sweep/scrub/vacuum/mop/spot 等语义，并映射到 PUDU/KEENON 真实能力。 |
| CLN-003 | P0 | 区域与排除区 | 支持清洁区、临时禁区、跳过区和已完成区域；变更有版本。 |
| CLN-004 | P0 | 断点续清 | 低电、补水、人工暂停或轻微阻塞后可恢复；不能恢复时明确部分完成。 |
| CLN-005 | P0 | 耗材/水箱状态 | 接口可得时显示清水、污水、尘盒、耗材和补水站；不可得时标记 Unknown，不伪造。 |
| CLN-006 | P0 | 异常与人工降级 | 区域不可达、地面湿滑、传感器/刷盘错误可暂停、跳过、改派或人工完成。 |
| CLN-007 | P0 | 结果报告 | 记录计划面积/区域、实际完成、耗时、暂停、异常、回充/补水和人工干预。 |
| CLN-008 | P1 | 效果/质量字段 | 支持人工抽检、照片/备注或厂商质量指标；不把路径覆盖直接等同清洁质量。 |

## 8.12 餐厅与酒店配送需求

| ID | 优先级 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEL-001 | P0 | 业务订单 | 餐厅支持取餐口/桌台/回收；酒店支持前台/备品点/客房/回收点。 |
| DEL-002 | P0 | 装载确认 | 支持人工确认、托盘/柜门状态或厂商传感器；未确认不得离开。 |
| DEL-003 | P0 | 载荷与容器 | 按托盘、格口、柜门、载重和温度/隐私要求匹配 Model Profile。 |
| DEL-004 | P0 | 多点/批次 | 餐厅可多桌顺序配送；酒店首版默认单客房，可配置受限批次。 |
| DEL-005 | P0 | 设施联动 | 呼梯、选层、门状态、门禁/柜门、超时和重试均作为任务事件。 |
| DEL-006 | P0 | 收货确认 | 餐厅支持桌台/员工确认；酒店支持一次性 PIN/链接/前台确认，取件后即失效。 |
| DEL-007 | P0 | 通知 | 支持前台/员工/客人通知模板；消息仅包含完成服务所需信息。 |
| DEL-008 | P0 | 超时与回收 | 收货超时可等待、通知、返回前台或转人工；不得无限占用机器人。 |
| DEL-009 | P0 | 隐私 | 房号、取件码和联系人按最小化、短期保留和权限隔离；日志不记录明文 PIN。 |
| DEL-010 | P1 | POS/KDS/PMS | 至少各完成一个餐厅或酒店业务系统的标准映射与错误回传。 |

## 8.13 宇树表演机器人需求

| ID | 优先级 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SHOW-001 | P0 | Show Asset | 动作资产有型号、自由度/配置、版本、哈希、来源、审批、时长和风险等级。 |
| SHOW-002 | P0 | 节目单/Cue | 可按顺序组合动作、姿态、语音/灯效和等待；支持手动或外部 Cue。 |
| SHOW-003 | P0 | Robot Group | 按相同/兼容 Model Profile、动作版本、电量和站位创建 1–4 台首版机器人组。 |
| SHOW-004 | P0 | 彩排门 | 正式 Show 前必须完成同场地/同机器人/同资产彩排或经批准的等价验证。 |
| SHOW-005 | P0 | Preflight | 检查急停/遥控器、操作员、站位、舞台区、电量、网络、时钟、资产缓存和机器人健康。 |
| SHOW-006 | P0 | Standby/Arm | 只有 Preflight 全通过且有权限的 Show Director 才能 Arm；Arm 有超时并可撤销。 |
| SHOW-007 | P0 | 本地同步启动 | Venue Controller 在局域网发送 Cue；动作已预加载，记录每台 ACK 与实际开始时间。 |
| SHOW-008 | P0 | Pause/Abort | 支持厂商/资产允许的 Pause；任何情况下保留本地 Abort 和物理急停，Abort 后需人工复位。 |
| SHOW-009 | P0 | 安全区与观众边界 | 舞台区、机器人站位、观众缓冲区和操作员位置可配置并纳入 Preflight。 |
| SHOW-010 | P0 | 运行报告 | 记录机器人、资产、Cue、开始偏差、暂停/Abort、错误、操作人和复位。 |
| SHOW-011 | P1 | 音频/灯光联动 | 至少一种 OSC/MIDI/HTTP Cue 联调；不直接承担舞台灯光安全控制。 |
| SHOW-012 | P1 | 仿真/离线验证 | 动作可在厂商/受支持模拟环境预检；仿真通过不替代实机彩排。 |

# 9. 控制台与体验要求

## 9.1 信息架构

| 一级导航 | 核心内容 |
| --- | --- |
| Overview | 租户/站点/场馆健康、三厂商在线、商用任务、Show 与告警摘要 |
| Sites & Venues | 站点、楼层、地图、区域、桌台/客房、设施、舞台区与 Edge |
| Robots | Fleet、Model Profile、Robot、能力、版本、维护、资产缓存 |
| Commercial Ops | Cleaning Plans/Runs、Restaurant Deliveries、Hotel Deliveries、队列和详情 |
| Shows | Assets、Programs、Robot Groups、Rehearsals、Preflight、ShowRuns 和报告 |
| Alerts & Incidents | 告警、责任人、时间线、根因、复盘和现场安全事件 |
| Integrations | PUDU/KEENON/Unitree、POS/KDS、PMS、Elevator/IoT、Show Control、凭证和测试 |
| Reports | 清洁、配送、Show、利用率、干预、SLA、供应商/型号与导出 |
| Audit & Settings | 用户、角色、策略、资产审批、数据保留、审计 |

## 9.2 交互原则

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 状态先于装饰 | 机器人/任务/Show 卡片优先展示状态、新鲜度、错误、Profile/资产版本和当前执行。 |
| 动作可用性 | 按钮由角色、当前状态、Adapter/Profile 和本地安全门共同决定；不可用必须显示原因。 |
| 高风险分层 | 商用取消、酒店开柜、Show Arm/Start/Abort 使用不同确认级别、理由和审计。 |
| 本地安全可见 | 显示急停、遥控器、操作员、舞台区和 Preflight，但不允许云端清除本地安全状态。 |
| 实时但不抖动 | 商用位置分层刷新；Show 状态/Cue 高频但聚合显示，避免 UI 高频重绘。 |
| 多租户/场地清晰 | 页面始终显示当前租户、站点/场馆和环境；跨场地操作有明显提示。 |
| 中英一致 | 厂商状态、错误码、清洁/配送/Show 术语使用统一字典并保留原始值。 |

## 9.3 关键页面验收

| 页面 | 验收重点 |
| --- | --- |
| Global Overview | 三厂商与四场景可按站点/状态筛选；数据陈旧、厂商限流和 Edge 离线明确显示。 |
| Cleaning Workspace | 计划、区域、模式、断点、耗材、异常和完成报告一页可追踪。 |
| Delivery Detail | 订单、装载、路线摘要、设施、通知、柜门/PIN、收货、超时和操作历史完整。 |
| Show Console | Asset/Program/Group/Preflight/Arm/Start/Abort 分层清楚；正式运行时禁止误操作。 |
| Robot Detail | 连接、Profile、版本、电量、任务/Show、原始厂商错误、动作缓存和最近事件可查询。 |
| Integration Test | 可测试三个厂商、PMS/POS、电梯/IoT、Webhook 和 Show Cue，不暴露 Secret。 |

# 10. API、事件与适配器契约

## 10.1 API 设计原则

所有写 API 支持 `Idempotency-Key`；返回 `requestId/correlationId`。

资源 API 使用版本化路径，动作 API 使用语义明确的 `:pause/:resume/:cancel`。

错误使用统一 `code/message/details/retryable` 结构，不把厂商错误直接作为公共 API。

分页、过滤、排序和时间字段规范统一；所有时间使用 ISO 8601 UTC，站点时区仅用于显示。

Webhook 使用 HMAC 签名、指数退避、死信和可重放；Consumer 必须幂等。

Adapter Contract 通过 JSON Schema/Proto 定义，并建立兼容性与合同测试。

## 10.2 核心 API 清单

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/tasks | 创建通用商用任务 |
| POST | /api/v1/cleaning-plans | 创建/更新清洁计划 |
| POST | /api/v1/deliveries | 创建餐厅/酒店配送订单 |
| GET | /api/v1/tasks/{taskId} | 任务详情、设施和事件时间线 |
| POST | /api/v1/tasks/{taskId}:pause | 暂停商用任务 |
| POST | /api/v1/tasks/{taskId}:resume | 恢复商用任务 |
| POST | /api/v1/tasks/{taskId}:cancel | 取消/安全结束商用任务 |
| POST | /api/v1/show-assets | 登记/上传动作资产元数据与版本 |
| POST | /api/v1/show-programs | 创建节目单/Cue Timeline |
| POST | /api/v1/show-runs | 创建彩排或正式 ShowRun |
| POST | /api/v1/show-runs/{id}:preflight | 执行/刷新预检 |
| POST | /api/v1/show-runs/{id}:arm | 进入待触发状态 |
| POST | /api/v1/show-runs/{id}:start | 向 Venue Controller 发送高层启动 Cue |
| POST | /api/v1/show-runs/{id}:abort | 请求本地终止表演；不等同物理急停 |
| GET | /api/v1/sites/{siteId}/live | 站点/场馆实时快照 |
| GET | /api/v1/robots/{robotId} | 机器人/Profile/版本/执行详情 |
| GET | /api/v1/alerts | 告警查询 |
| GET | /api/v1/audit-events | 审计查询 |

## 10.3 创建任务示例

POST /api/v1/deliveries Idempotency-Key: hotel-20260811-0042 { "siteId": "hotel-tx-01", "type": "hotel_room_delivery", "pickupStation": "frontdesk", "destination": {"floor": 8, "roomRef": "812"}, "requirements": ["secure_compartment", "elevator"], "recipient": {"notificationRef": "guest-msg-42"}, "deadline": "2026-08-11T20:20:00Z" } POST /api/v1/show-runs { "venueId": "venue-ca-01", "programVersion": "brand-show@1.4", "robotGroupId": "g1-group-a", "mode": "REHEARSAL", "scheduledAt": "2026-08-11T22:00:00Z", "requiredPreflightPolicy": "unitree-stage-v1" }

## 10.4 事件 Envelope

{ "eventId": "evt_01J...", "eventType": "task.execution.updated", "eventVersion": "1.0", "tenantId": "tenant-amygo-demo", "siteId": "site-tx-01", "resourceId": "task_01J...", "occurredAt": "2026-08-11T20:01:32.120Z", "sequence": 18422, "correlationId": "corr_01J...", "data": {"state": "EXECUTING", "robotId": "amr-001"} }

## 10.5 Adapter 最小契约

| 接口 | 要求 |
| --- | --- |
| discover/register | 发现机器人或绑定外部 ID，返回厂商、型号、固件、Profile、接口版本和能力 |
| get_status / stream | 上报统一 RobotStatus、场景状态、原始错误、时间戳与序列 |
| execute_service_mission | 清洁/配送 MissionSpec；返回 accepted/rejected、厂商 missionId 和原因 |
| pause/resume/cancel | 按 Profile 执行商用任务控制；返回 ACK、最终结果和不确定状态 |
| prepare_show_asset | 校验/缓存动作资产，返回每台机器人兼容性、哈希和准备结果 |
| preflight_show | 返回电量、站位、急停/遥控器、时钟、资产、网络和操作员检查结果 |
| arm/start_cue/abort_show | 仅 Venue Edge 执行；记录 cueId、ACK、实际开始时间、Abort/复位状态 |
| facility_action | 呼梯、选层、门/柜门、通知等设施动作，支持超时、重试和审计 |
| health/sync | 端点/限额/版本/队列/时钟；重连时返回当前任务/Show、未决命令和最后序列 |

# 11. 非功能需求与安全边界

## 11.1 性能与容量

| 项目 | v1.0 目标 |
| --- | --- |
| 注册容量 | 10 租户、50 站点/场馆、1,000 注册机器人、200 Model Profile |
| 在线容量 | 300 台商用机器人并发在线；单站点 100 台压测；单场馆 20 台表演机器人注册 |
| 任务吞吐 | 10,000 商用任务/日；峰值 20 创建请求/秒；50 个 ShowRun/日 |
| 运营事件 | 平均 50 events/s，峰值 500 events/s；Show 状态通道与普通位置通道隔离 |
| 商用调度 | 单任务 Assignment P95 ≤3 秒（100 台/站点） |
| Show Cue | Venue Edge 本地 2–4 台启动偏差 P95 ≤100 ms；云到 Edge 延迟不作为关节同步依据 |
| 实时展示 | 商用状态 P95 ≤5 秒；Show/Cue 状态 P95 ≤1 秒；关键告警 P95 ≤10 秒 |
| API | 常用查询 P95 ≤500 ms，写操作 P95 ≤1 s（不含厂商/设施/机器人执行） |

## 11.2 可靠性与恢复

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 平台可用性 | 试点月目标 ≥99.5%，计划维护窗口另计 |
| Edge 缓冲 | 云断连至少 24 小时关键事件；优先保留任务/Show/Cue/设施/错误，位置可降采样 |
| Show 本地运行 | 正式表演所需资产、节目单、机器人组和策略在开场前完整缓存；云断开时不依赖公网持续控制 |
| 商用重连 | 30 分钟断网后 60 秒内同步；不重复任务、开柜、通知或设施调用 |
| 命令不确定性 | TIMEOUT 不等于未执行；必须查询厂商/设施/机器人当前状态后补偿 |
| 版本/资产回滚 | 云、Edge、Adapter、Model Profile、Show Asset 和配置均有已验证回滚/禁用路径 |
| 云 RPO/RTO | RPO ≤15 分钟；RTO ≤2 小时；正式 Show 不依赖云 RTO 保证安全结束 |

## 11.3 安全要求

| 领域 | 要求 |
| --- | --- |
| 身份与通道 | 用户 OIDC；设备唯一证书；云-Edge mTLS；TLS 1.2+；禁止共享默认账号 |
| 授权 | 最小权限 RBAC + API Scope；跨租户管理员操作明确提示并审计 |
| 凭证 | 使用 Secrets Manager；不入库明文 Secret；支持轮换和吊销 |
| 软件供应链 | 生成 SBOM、依赖/CVE 扫描、镜像签名、构建可追溯、发布制品不可变 |
| 远程操作 | 高风险命令确认、理由、速率限制、超时和完整审计 |
| 审计 | 关键审计日志防篡改；至少保留 1 年或按合同配置 |
| 安全测试 | SAST、依赖扫描、容器扫描、API 越权测试、渗透测试/第三方评估计划 |
| 漏洞门 | Critical/High 无未豁免项；豁免需责任人、缓释措施和截止日期 |

## 11.4 功能安全边界

! 不可越界 RaaS 不是安全控制系统。急停、碰撞检测、速度限制、安全区、制动和机械保护必须在机器人/本地控制器闭环中实现。云端“停止/取消”是任务命令，不得宣称等同安全认证急停。

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 本地优先 | 导航、清洁、运动、动作和安全停车由机器人/本地控制器负责；云异常不应导致危险动作。 |
| 物理急停独立 | 表演必须有可触达的物理急停/遥控器和现场操作员；云端 Abort 不能替代。 |
| 动作资产审批 | 只有签名、兼容、风险评级和实机彩排通过的资产可用于正式 Show。 |
| 场地安全门 | 观众边界、舞台区、站位、地面、障碍、照明、网络和撤离路线纳入 Preflight。 |
| 单主控制 | 同一机器人同一时刻只有一个商用任务或 Show 主控；厂商 App/遥控器冲突有明确优先级。 |
| 能力协商 | 控制台只展示 Adapter/Profile 验证动作，不能假定所有型号支持暂停、回充、开柜或动作 Cue。 |
| 变更管理 | 固件、动作、速度/力矩策略、安全区、设施接口变化必须审批、回归和现场复测。 |

## 11.5 隐私、数据与合规

| 领域 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据驻留 | 生产数据默认美国区域；跨境厂商支持、日志和远程访问需合同、审批和可审计路径。 |
| 酒店最小化 | 房号、联系人、通知引用和一次性码只保存完成服务所需内容；PIN 不入日志，按短期策略删除。 |
| 媒体/关节数据 | 默认不收集原始视频/音频、LiDAR 和高频关节流；表演音频仅保存资产引用/哈希。 |
| 厂商远程访问 | 限时授权、审批、全审计；禁止永久隧道、共享账号和未知厂商云管理员。 |
| 动作/IP | Show Asset 的来源、授权、可用场景和导出权限可配置；未经授权不得跨租户复用。 |
| 删除与导出 | 支持按合同导出/删除；关键审计和安全事件按法律/合同保留。 |

## 11.6 可观测性与可维护性

| 能力 | 要求 |
| --- | --- |
| Tracing | API → Scheduler → Command → Edge → Adapter → Robot Event 使用 correlationId 贯通。 |
| Metrics | 在线数、事件延迟、命令 ACK、任务成功、队列、告警、Edge 缓冲、Webhook。 |
| Logs | 结构化日志、租户/站点/robot/task 维度；敏感信息脱敏。 |
| Runbook | 离线、命令超时、任务卡住、Adapter 崩溃、证书过期、队列积压等。 |
| SLO | 至少建立 API、任务调度、Edge 连接、Webhook 四类 SLO 看板。 |

## 11.7 场景安全与发布门槛

| 场景 | 发布前必备 | 明确不由 RaaS 承担 |
| --- | --- | --- |
| 商业清洁 | 厂商安全认证/说明、禁区、湿滑/人流 SOP、人工接管和耗材维护 | 清洁效果认证、碰撞安全和本地路径控制 |
| 餐厅配送 | 装载限重、热液体/托盘 SOP、拥堵区、儿童/宠物风险和人工回收 | 餐具/食品安全、机器人避障和机械稳定性 |
| 酒店送物 | 电梯/门禁验收、柜门/PIN、隐私、超时回收和夜间 SOP | 电梯安全回路、门禁安全和客人身份认证系统本身 |
| 宇树表演 | 受控舞台、物理急停、现场操作员、资产审批、实机彩排、安全边界和责任人签字 | 功能安全急停、关节/步态控制、未知动作在线生成和无人值守人群表演 |

# 12. 数据、分析与运营指标

## 12.1 数据存储与分类

| 存储 | 内容与约束 |
| --- | --- |
| PostgreSQL/PostGIS | 租户、站点/场馆、地图、Profile、Robot、Task、Cleaning、Delivery、Show、Alert、Audit |
| 时序分区 | 位置、电量、连接、清洁/柜门/设施状态、Show/Cue 时间；按租户与时间分区 |
| 对象存储 | 地图、诊断包、清洁附件、导出、Show Asset/节目单/哈希；短期签名 URL |
| Redis | 幂等、任务/机器人/设施租约、Show Group 预留、短期状态和 Cue 会话 |
| 事件总线 | 商用任务、设施、Show、机器人和告警事件；高频状态与业务事件分主题 |
| Edge Store | 本地配置、未上传事件、当前任务/Show、资产缓存、未决命令和最近快照 |

## 12.2 建议保留期限

| 数据 | 默认建议 |
| --- | --- |
| Task/Cleaning/Delivery/ShowRun | 至少 1 年；按合同延长 |
| Audit/Safety/Remote Access | 至少 1 年；关键表演安全/远程访问可延长至 3 年 |
| 高频位置/Show 状态样本 | 30–90 天；随后聚合或删除 |
| 酒店房号/通知引用/PIN | 任务完成后 7–30 天删除或脱敏；PIN 不持久化明文 |
| Show Asset/Program | 按授权与版本生命周期保存；下线后保留审计哈希 |
| 设备错误/告警/设施事件 | 1 年 |
| 原始视频/音频/关节流 | 默认不采集；若启用必须单独审批、用途和期限 |

## 12.3 核心报表与指标口径

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| Commercial Task Success | SUCCEEDED /（终态任务 - 人工取消 - 本地安全停机） |
| Cleaning Completion | 完整/部分完成区域、耗时、回充/补水、跳过区和人工抽检 |
| Delivery On-time | 在 deadline 前完成取件/送达的比例，按餐厅和酒店分开统计 |
| Elevator/Facility Success | 设施调用成功、平均等待、超时、人工降级和重复调用保护 |
| Show Run Success | COMPLETED /（正式 ShowRun - 开演前人工取消） |
| Cue Start Skew | 同一 Cue 下各机器人实际开始时间的最大差值/P50/P95 |
| Intervention Rate | 人工 pause/reassign/maintenance/Abort/复位的任务或 Show 比例 |
| Robot Utilization | BUSY/PERFORMING 时长 / 可运营或可演出时长 |
| Vendor/Profile Reliability | 按厂商、型号、固件、Adapter 版本统计任务成功、错误和支持工时 |
| Integration Lead Time | 资料/账号/硬件齐备至通过合同测试和 HIL 的工程师日 |

## 12.4 产品埋点与反馈

控制台应记录功能使用、失败步骤、操作耗时和被拒绝原因，但不得采集敏感字段内容。MVP 每周复盘 Top 10 失败任务、Top 10 告警、人工干预原因和适配器错误，作为下个 Sprint 的输入。

# 13. Legacy MaaS 迁移方案

本章用于保护 8 年前 MaaS 资产，不占用首批 PUDU/KEENON/Unitree 接入的关键路径。只有在三厂商适配器、四类场景和 Pilot 门槛不受影响时，才投入 Legacy HIL 与切流。

图 2｜Legacy MaaS 到 RaaS 的渐进迁移路径（非 v1.0 发布阻断）

## 13.1 模块映射

| Legacy 模块 | 可继承资产 | 优先级 | 迁移说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| com-amygo-appserver | 任务/API、幂等、订单生命周期 | 知识复用 | 抽象为 Task/Delivery；不复用乘客、短信、支付语义 |
| com-amygo-fms | Site/Zone/Robot/Ops/Audit 规则 | 知识复用 | 迁入通用运营模型；不保留 Thymeleaf UI |
| com-amygo-vcm | 会话、遥测、命令闭环和 Zeus 协议 | P1/P2 | 实现 Legacy Adapter 前先冻结协议；不影响首批厂商发布 |
| com-amygo-persis | 历史关系和主键 | 映射输入 | 新建 Schema；仅需要时维护 ID Mapping |
| SmartControl | 人工接管和现场操作经验 | 设计参考 | 用于 Show/现场控制台的人机流程；不复用低层 UDP 安全方案 |

## 13.2 五阶段切换

| 阶段 | 退出条件 |
| --- | --- |
| M0 盘点 | 冻结 Legacy 协议、状态、命令、数据库映射与安全边界 |
| M1 镜像遥测 | 新平台只读接收状态；与旧 FMS 页面/日志比对，不发命令 |
| M2 影子调度 | 新 Scheduler 生成建议但不执行；比较旧调度结果与异常 |
| M3 受控命令 | 指定机器人/时间窗由 RaaS 主控；旧 FMS 只读，命令租约保护 |
| M4 切流 | 新任务入口进入 RaaS；旧系统保留历史查询和回滚窗口 |

## 13.3 数据迁移范围

| 数据 | 处理 |
| --- | --- |
| 车辆/Fleet/站点/围栏 | 清洗后导入新模型；保留 legacyId 和 sourceSystem |
| 车端协议配置 | 迁入 Legacy Adapter 配置库，Secret 重建而非复制明文 |
| 历史订单/轨迹 | 可选择导入只读归档或保留旧系统查询；不阻断 v1.0 |
| 乘客、短信、支付、评价 | 不迁入 RaaS MVP；如法律要求按旧系统保留 |
| 运营账号/权限 | 重新建立 OIDC 和最小权限，不直接复制密码哈希 |

## 13.4 回滚条件

出现命令重复、状态严重不一致或安全边界无法确认时，立即停止新平台下行命令。

RaaS 与 Legacy 对同一机器人主控租约冲突时，以安全停车和人工确认优先。

回滚只切换任务入口和命令主控，不回滚已经完成的数据迁移；通过 ID Mapping 保持审计连续。

切流后至少保留 2 周受控回滚窗口，之后再决定关闭旧实时链路。

# 14. MVP v1.0 开发计划

## 14.1 计划基线

| 2026-08-11 → 2027-02-12 27 周日历基线 | S0 + 11 个 Sprint 双周 + 发布周 | 13–15 FTE 含厂商/表演工程 |
| --- | --- | --- |
| 55–70 人月 产品+研发+测试+交付 | 2026-12-18 内部综合 Demo | 2027-02-12 v1.0 Pilot 发布 |

图 3｜MVP v1.0 首批厂商与场景基线里程碑

## 14.2 团队配置

| 角色 | FTE | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人 / PO | 1.0 | 范围、厂商/客户、场景、验收、变更和商业闭环 |
| 技术负责人 / 架构师 | 1.0 | 架构、契约、安全、Profile、代码评审和技术风险 |
| 后端工程师 | 3.0 | Control Plane、Service Mission、Show、API、Audit、集成 |
| 商用机器人/Edge 工程师 | 2.0 | PUDU、KEENON、Edge、设施、模拟器和 HIL |
| Unitree/运动工程师 | 1.5 | SDK2、Venue Controller、动作资产、Cue、仿真/实机与安全预检 |
| 前端工程师 | 2.0 | 总览、清洁/配送/酒店工作台、Show Console、地图/时间线 |
| QA/SDET | 1.5 | 合同测试、模拟、HIL、性能、安全、故障注入、UAT/SAT |
| DevOps/SRE | 0.5 | 环境、CI/CD、监控、证书、资产发布、备份和回滚 |
| UX/Product Design | 0.5 | 信息架构、现场交互、高风险操作和双语术语 |
| 现场/应用工程 | 1.0（S5 起） | 地图、设施、厂商协调、舞台、培训、SAT 和支持 |

▲ 资源敏感性 若平均团队少于 12 FTE，建议把 KEENON 或多机器人 Show 从 v1.0 降为 Beta，并保留 2027-02-12 的核心 Pilot；不能同时压缩厂商 HIL、酒店设施联动、宇树实机彩排和安全验收。

## 14.3 工作流与责任

| 工作流 | Owner | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| A 产品/UX | PO + UX | 场景 PRD、原型、术语、客户/厂商验收、变更控制 |
| B Common Control Plane | Tech Lead + Backend | Tenant/Site/Robot/Profile/Task/Show/Alert/Audit |
| C Commercial Service | Backend + Robotics | 清洁、餐厅、酒店任务、调度、设施与报表 |
| D Vendor Adapters | Robotics | PUDU、KEENON、Unitree Adapter、合同测试、HIL |
| E Show Execution | Unitree + Frontend | Asset、Group、Program、Venue Controller、Preflight、Cue、Console |
| F Quality/Safety | QA + 全员 | 模拟器、故障注入、HIL、性能、安全评审、UAT/SAT |
| G Platform Ops | SRE | CI/CD、环境、SLO、资产签名、备份、发布和回滚 |
| H Pilot Delivery | Field + Product | 餐厅/酒店/清洁/场馆准备、培训、运行手册和验收 |

## 14.4 Sprint 计划

| 迭代 | 日期 | 主题 | 主要交付 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 08/11–08/21 | 范围/厂商门 | 冻结型号、场景和 Pilot；取得 PUDU 沙箱；KEENON 接口承诺；Unitree 开发配置；ADR/Contract/采购清单 | G0：资料、账号、硬件和责任人批准 |
| S1 | 08/24–09/04 | 平台基础 | OIDC/RBAC、Tenant/Site/Venue、数据库、前端壳、Edge mTLS、观测、Profile Schema | Demo：登录+站点+Edge 在线 |
| S2 | 09/07–09/18 | Robot/Profile/模拟 | Robot/Fleet/Model Profile、Adapter SDK、三厂商模拟器、状态流、地图/区域/场地 | G1：100 模拟商用机器人 + 4 Show Profile |
| S3 | 09/21–10/02 | 任务/Show 基础 | Task/Delivery/Cleaning/Show Asset/Program/Run 状态机、幂等、事件、队列和详情 UI | Demo：四类对象可创建并校验 |
| S4 | 10/05–10/16 | 调度与命令 | 商用硬约束/评分、租约、ACK、设施资源、Show Group Reservation、审计 | G2：纯模拟端到端 + 1000 任务 |
| S5 | 10/19–10/30 | PUDU 餐厅配送 | PUDU Adapter、餐厅订单/桌台/装载/送达、错误/断线、真实 HIL | G3：PUDU 实机餐厅闭环 |
| S6 | 11/02–11/13 | PUDU 清洁/酒店 | 清洁计划/报告、酒店柜门/PIN、Elevator/PMS 骨架、第二类 PUDU HIL | Demo：清洁 + 酒店设施闭环 |
| S7 | 11/16–11/27 | KEENON 接入 | KEENON Adapter、目标型号 Profile、清洁/餐饮/酒店映射、限额/错误/版本矩阵 | G4：KEENON 真实 HIL 或书面降级决策 |
| S8 | 11/30–12/11 | Unitree 单机 Show | SDK2 Adapter、Venue Controller、Asset、Preflight、单机彩排、Show Console、Abort/复位 | G5：单机实机彩排通过 |
| Demo | 12/14–12/18 | 内部综合 Demo | PUDU 商用任务 + KEENON 状态/任务 + Unitree 单机 Show；管理层评审范围/预算 | 内部 Demo 签字；冻结 Pilot P0 |
| 缓冲 | 12/21–01/01 | 节假日/缺陷 | 不安排关键厂商现场门；修复、文档、采购、场地和资产准备 | 无新增 P0 范围 |
| S9 | 01/04–01/15 | 设施与商用硬化 | POS/PMS/Elevator、清洁断点、酒店超时回收、三厂商错误/告警、离线恢复 | 商用 UAT/SAT rehearsal |
| S10 | 01/18–01/29 | 多机器人 Show | 2–4 台 Robot Group、Cue 同步、音频/外部触发、场地安全门、正式彩排 | G6：安全评审 + 多机彩排通过 |
| S11 | 02/01–02/05 | RC/跨厂商硬化 | 性能、安全、权限、72h、回滚、报告、双语、Runbook、缺陷清零 | G7：RC / Go-No-Go |
| Release | 02/08–02/12 | v1.0 Pilot | 真实站点 SAT、生产切流、观察窗、SLO、支持排班和业务签署 | G8：v1.0 Pilot 发布 |

## 14.5 关键决策门

| Gate | 日期 | 名称 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | 2026-08-21 | 厂商/范围门 | PUDU 沙箱、KEENON 合作路径、Unitree 配置、首批型号/场景/团队批准 |
| G1 | 2026-09-18 | 平台/Profile 门 | Edge、RBAC、状态流、三厂商模拟器、Model Profile 可用 |
| G2 | 2026-10-16 | 通用闭环门 | 1000 模拟任务；Task/Show/租约/命令/审计通过 |
| G3 | 2026-10-30 | PUDU 门 | 至少一台 PUDU 实机完成餐厅配送和断网/重试 |
| G4 | 2026-11-27 | KEENON 门 | 真实接口/HIL 通过；否则书面降为 Beta 并调整对外承诺 |
| G5 | 2026-12-18 | 内部 Demo 门 | 四类场景可演示，Unitree 单机彩排通过，Pilot P0 冻结 |
| G6 | 2027-01-29 | Show 安全门 | 2–4 台同步、物理急停、现场操作、场地边界、资产审批和彩排通过 |
| G7 | 2027-02-05 | RC 门 | P0 完成，无 Sev-1/2，性能/安全/恢复/72h 达标 |
| G8 | 2027-02-12 | 发布门 | 餐厅/酒店/清洁/场馆 SAT、回滚、Runbook、值班和业务签署完成 |

## 14.6 关键路径

试点场景/任务模板冻结 → Adapter Contract → Robot Simulator → Task/Command 状态机。

Edge mTLS/离线机制 → Legacy/VDA 接入 → HIL → 断网/重连 → SAT。

统一 ID/坐标/地图版本 → 实时状态 → 调度约束 → 任务回放与审计。

安全边界与单主控制 → 受控命令 → 切流与回滚。

厂商商务/API/硬件就绪 → Model Profile → Adapter Contract → 模拟器 → HIL。

Common Control Plane → 商用 Task/Show 状态机 → 命令/Cue 幂等 → 审计与恢复。

PUDU 餐厅闭环 → 清洁/酒店 → KEENON 映射 → 跨厂商商用 Pilot。

Unitree SDK2 → Venue Controller → Asset/Preflight → 单机彩排 → 多机 Cue → 安全签署。

PMS/POS/Elevator/Show Control → 设施失败策略 → UAT/SAT → 72h → 发布。

## 14.7 工作量基线

| 工作包 | 估算 |
| --- | --- |
| 基础平台/IAM/Profile/CI | 14–18 人周 |
| 通用 Task/Show/租约/审计 | 24–30 人周 |
| PUDU Adapter + 餐厅/清洁/酒店 | 20–28 人周 |
| KEENON Adapter + 场景映射 | 18–26 人周 |
| Unitree SDK2 + Venue Controller + Show | 28–38 人周 |
| POS/PMS/Elevator/Show Control | 18–26 人周 |
| 运营控制台 | 24–32 人周 |
| QA/模拟/HIL/性能/安全 | 30–40 人周 |
| DevOps/现场/文档/培训 | 22–30 人周 |
| 合计 | 约 198–268 人周（工程约 46–62 人月；含产品/UX/管理与交付约 55–70 人月） |

# 15. 测试、发布与运维计划

## 15.1 测试策略

| 层级 | 范围 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 状态机、Profile、商用调度、Show Group、幂等、权限、设施补偿、Cue 和映射；关键领域 ≥80% |
| 合同测试 | OpenAPI/Webhook、PUDU、KEENON、Unitree SDK2、PMS/POS/Elevator、Show Control；版本化样例 |
| 模拟测试 | 三厂商型号、位置、电量、耗材、柜门、设施、断网、乱序、重复、Cue 偏差和 Abort |
| 集成测试 | PostgreSQL/Redis/Event/Edge/Adapters/Venue Controller/Facilities 真实容器或沙箱 |
| HIL | PUDU、KEENON、Unitree 各至少一台真实型号；Unitree 需单机和 2–4 台组测试 |
| 性能测试 | 100 商用机器人/站点、300 在线、500 events/s、20 tasks/s、20 Show robots registered |
| 恢复测试 | 云/Edge/Adapter/Venue 重启、网络 30 分钟中断、设施超时、证书轮换、资产回滚 |
| 安全测试 | 越权、Secret、Webhook 重放、设备冒充、动作资产篡改、Arm/Start/Abort 权限和现场安全清单 |
| UAT/SAT | 餐厅、酒店、清洁和表演分别由业务/现场/客户按真实脚本签署 |

## 15.2 发布准入清单

| 门类 | 准入标准 |
| --- | --- |
| 功能 | 全部 P0 完成；三厂商至少各一真实型号；四类场景均有端到端验收证据 |
| 厂商授权 | 账号、API/SDK、许可证、限额、支持联系人和生产使用权书面确认 |
| 缺陷 | 0 个未关闭 Sev-1/Sev-2；Sev-3 有明确版本计划和现场规避 |
| 稳定性 | 72h；无重复任务/开柜/Show 启动、无不可恢复状态或关键数据丢失 |
| 表演安全 | 物理急停、遥控器、操作员、场地边界、资产审批、正式彩排和复位流程签署 |
| 设施 | PMS/POS/Elevator/IoT 失败、超时、人工降级和回滚均演练 |
| 安全/隐私 | 无未豁免 Critical/High；酒店最小化、设备身份、RBAC、审计、资产签名验证 |
| 现场 | 地图/区域/桌台/客房/舞台/机器人/网络/充电/补水/设施/SAT 脚本确认 |
| 运营 | SLO、告警、Runbook、值班联系人、厂商升级路径、备件/现场支持发布 |
| 批准 | 产品、技术、交付、业务、场地安全与客户负责人共同 Go |

## 15.3 环境与 CI/CD

| 环境 | 用途 |
| --- | --- |
| Dev | 自动创建；模拟器；开发数据；每次合并部署 |
| Integration | 共享 Edge/Adapter/机器人模拟；合同和集成测试 |
| Staging/RC | 生产等价配置、脱敏数据、性能/安全/恢复 |
| Pilot | 真实站点；Feature Flag；受控租户和机器人 |
| Production | v1.0 后逐步开放；变更审批和回滚 |

发布采用不可变镜像、数据库向前兼容迁移、Feature Flag 和分阶段切流。Edge/Adapter 版本与云端合同必须声明兼容范围；不允许强制现场同时升级所有组件。

## 15.4 试点运行与支持

| 阶段 | 动作 |
| --- | --- |
| 上线前 4 周 | 完成厂商授权、机器人清单、地图/点位、设施、动作资产、场地风险评估和培训计划 |
| 上线前 2 周 | 完成各场景 SAT rehearsal、清洁/配送 SOP、Unitree 实机彩排和应急演练 |
| 上线日 | 受控任务/Show 窗口；产品、机器人、后端、SRE、现场、厂商和安全责任人在线 |
| 上线后 72h | 增强观察；每日两次复盘；冻结高风险变更；Show 仅使用已批准资产 |
| 第 1–2 周 | 统计场景成功率、设施失败、Cue 偏差、人工干预、错误和支持工时 |
| 退出试点 | 客户 SAT、商用任务、清洁报告、Show 安全与稳定指标达到门槛，形成部署模板 |

# 16. 风险、决策门与后续路线图

## 16.1 主要风险登记

| ID | 影响 | 概率 | 风险 | 缓释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 高 | 高 | KEENON/PUDU 接口权限或生产授权晚于计划 | G0 书面确认；沙箱/限额/型号权限清单；未授权不宣称 Supported |
| R2 | 高 | 中 | 同一型号不同地区/固件能力不一致 | Model Profile + firmware matrix；按实机/账号做合同测试和灰度 |
| R3 | 高 | 中 | 四类场景导致范围过大 | 两条产品线治理；12 月冻结 P0；不足资源时降级 KEENON 或多机 Show |
| R4 | 高 | 中 | 酒店电梯/门禁/柜门集成拖期 | 早期测试环境；Connector SPI；人工降级；设施 SAT 独立门 |
| R5 | 中 | 中 | 清洁厂商不提供完整面积/效果指标 | 区分“执行可追踪”与“清洁质量”；缺失字段标 Unknown + 人工抽检 |
| R6 | 高 | 中 | Unitree 动作/固件/SDK 不兼容或动作不稳定 | 开发配置、资产兼容矩阵、离线验证、实机彩排、版本锁定和回滚 |
| R7 | 极高 | 中 | 表演碰撞、跌倒或观众进入安全区 | 受控场地、物理急停、现场操作员、安全边界、Preflight、Abort/疏散 SOP |
| R8 | 高 | 中 | 多机 Cue/网络时钟偏差 | 动作预加载、本地 Venue Controller、时钟监控、最大组规模 4 台、降级为单机 |
| R9 | 高 | 中 | 厂商 App/云与 RaaS 同时控制 | 主控租约、账号/权限分离、运行窗口、现场操作规则和审计 |
| R10 | 高 | 中 | 酒店客人数据或远程访问泄露 | 数据最小化、短期保留、PIN 不入日志、限时厂商访问和审计 |
| R11 | 中 | 高 | 真实硬件/场地窗口不足 | 采购/借测双路径；固定 HIL 日历；模拟器只做前置，不替代 SAT |
| R12 | 高 | 低 | 发布后现场不可恢复 | Runbook、诊断包、回滚、备用机器人、厂商升级和观察窗 |

## 16.2 待决策事项

| ID | 决策 | Owner | 截止 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 首批具体型号：PUDU/KEENON 清洁、餐饮、酒店各选择哪些 Profile | 产品/厂商/机器人 | 2026-08-21 |
| A2 | PUDU Open Platform 与 KEENON API 的生产授权、限额和支持 SLA | 业务/法务/技术 | 2026-08-21/28 |
| A3 | Unitree 首发型号与数量：G1 EDU、H1/H1-2 或 Go2；单机/多机目标 | 产品/机器人/安全 | 2026-08-21 |
| A4 | 首个餐厅、酒店、清洁站点和表演场馆及真实 SOP | 业务/产品/交付 | 2026-09-04 |
| A5 | 电梯/门禁/柜门/PMS/POS 接口责任方和测试环境 | 客户 IT/设施/集成 | 2026-09-18 |
| A6 | Show Asset 来源、版权、动作审批和舞台安全责任人 | 业务/法务/Show Director | 2026-10-16 |
| A7 | 对外发布口径：Supported/Beta/Simulator 的标识和销售承诺 | 产品/销售/法务 | 2026-11-27 |
| A8 | Legacy Zeus 是否在 v1.0 期间投入 P1 资源 | 技术/产品 | 2026-12-18 |
| A9 | 定价按站点、机器人、场景模块或 ShowRun | 业务/财务 | 2027-01-15 |

## 16.3 后续路线图

| 版本 | 方向 |
| --- | --- |
| v1.1｜2027 Q2 | 更多 PUDU/KEENON Model Profile、完整 OTA/配置、维护工单、Legacy Zeus Adapter、更多 PMS/POS/Elevator 连接器 |
| v1.2｜2027 Q3 | 清洁质量抽检、酒店多任务/多楼层优化、Open-RMF 共享设施、多场馆 Show 模板和更大 Robot Group |
| v1.5｜2027 H2 | Remote Assist、预测性告警、批量优化、客户自助部署、Show Asset 市场与受控远程导演 |
| v2.0｜待验证 | 机器人服务市场、跨站点供需与结算、合作伙伴 Adapter Marketplace、数据/模型闭环 |

◆ 路线图原则 首批只扩展经 API、硬件、HIL、现场安全和商业授权共同验证的型号。清洁/配送与表演可共享平台，但产品指标、现场 SOP 和安全门必须分别管理。

# 附录 A｜角色权限矩阵

| 能力 | Platform Admin | Tenant Admin | Site Manager | Dispatcher | Technician | Viewer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台租户管理 | ✓ | — | — | — | — | 只读 |
| 租户用户/角色 | ✓ | ✓ | — | — | — | 只读 |
| 站点/地图/区域 | ✓ | ✓ | ✓ | 只读 | 维护相关 | 只读 |
| 机器人注册/禁用 | ✓ | ✓ | ✓ | — | 维护相关 | 只读 |
| 任务创建/取消 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 有限 | 只读 |
| 人工分配/改派 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 有限 | 只读 |
| 暂停/恢复/回充 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 维护模式/诊断包 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 只读 |
| API Client/Webhook | ✓ | ✓ | 有限 | — | — | 只读 |
| 审计与导出 | ✓ | ✓ | 站点 | 站点 | 站点 | 只读 |
| 高风险全局开关 | ✓ | — | — | — | — | — |

# 附录 B｜标准错误分类

| 类别 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| CONNECTIVITY | 连接/心跳/超时 | EDGE_OFFLINE、ROBOT_OFFLINE、ENDPOINT_UNREACHABLE |
| AUTH | 身份/凭证 | CERT_EXPIRED、AUTH_FAILED、SCOPE_DENIED |
| TASK | 任务/参数 | INVALID_STATION、UNSUPPORTED_ACTION、DEADLINE_EXPIRED |
| SCHEDULING | 调度 | NO_ELIGIBLE_ROBOT、ASSIGNMENT_CONFLICT、BATTERY_TOO_LOW |
| EXECUTION | 执行 | MISSION_REJECTED、ROBOT_BLOCKED、PICKUP_FAILED |
| SAFETY | 安全状态 | E_STOP_ACTIVE、SAFETY_ZONE_BLOCKED、LOCAL_SAFETY_STOP |
| ADAPTER | 协议/厂商 | PROTOCOL_ERROR、SCHEMA_MISMATCH、VENDOR_ERROR |
| PLATFORM | 平台 | INTERNAL_ERROR、DEPENDENCY_UNAVAILABLE、RATE_LIMITED |

# 附录 C｜Definition of Done

需求有明确验收标准、权限和错误场景；与 PRD/ADR/API 契约一致。

代码评审通过，关键逻辑有单元测试；API/Adapter 变更有合同测试。

数据库迁移向前兼容，有回滚或补救方案；不引入跨模块直接表访问。

日志、指标、Trace、告警和审计满足运行需要；敏感信息已脱敏。

安全扫描无新增未处理 Critical/High；Secret 不进入代码、日志或制品。

文档、Runbook、Release Note 或迁移说明已更新。

在 Integration 环境完成自动化验证；涉及机器人/Edge 的完成模拟或 HIL。

产品/QA 对验收证据签字；未完成项不以“后续补”默认为完成。

# 附录 D｜参考与设计依据

内部设计依据：

《中美机器人本土化品牌与价值链建设方案_2026》，AMYGO.AI，2026-08-05。

本次提供的 `fms2026` 与 `app-android2026` 代码结构盘点。

公开技术参考：

PUDU Robotics Open Platform 与官方清洁/配送产品资料

KEENON Robotics 官方清洁、餐饮与酒店产品资料；正式 API 以合作文件为准

Unitree G1/H1/Go2 官方产品资料与 Unitree SDK2 / unitree_sdk2_python / ROS 2 开源仓库

Open-RMF、VDA 5050 与 ROS 2（作为后续通用适配参考，不替代首批厂商接口）

酒店 PMS、POS/KDS、电梯/IoT 与舞台 Show Control 的接口规范由试点合作方提供

所有厂商型号、接口权限、许可证、固件与安全要求在采购和发布前再次书面核验

i 说明 技术版本、许可证、厂商实现和适用标准在正式采购/发布前应再次核验。本 PRD 定义产品和工程基线，不替代功能安全、法律、隐私、出口管制或认证机构的正式意见。

END OF DOCUMENT

RaaS MVP v1.0 的成功标准不是“页面和接口完成”，而是：PUDU、KEENON 和 Unitree 真实机器人在真实站点/场馆完成可重复、可恢复、可审计且边界清晰的清洁、配送、酒店送物与表演闭环。

AMYGO.AI  ·  2026-08-11